

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ МАГОМЕДА ХАМДУЛАЕВИЧА АХМЕДУДИНОВА

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 «Ботлихский район»

с. Муни, Ботлихского района, Республика Дагестан,368988

тел. 8988-647-40-85, Е-mail: *school.muni@mail.ru*

 **05.09.2024г ПРИКАЗ**  **№11-а**

**Об утверждении дорожной карты (плана мероприятий) подготовки к ГИА**

На основании статьи 28 Федерального закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях организации подготовки обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 2025 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту подготовки МКОУ «Мунинская СОШ» к ГИА в 2025 году согласно приложению к настоящему приказу.

2. Заместителю директора по УВР Ашиковой М.Г. проконтролировать выполнение мероприятий, указанных в дорожной карте подготовки МКОУ «Мунинская СОШ» к ГИА в 2025 году.

3. Работникам МКОУ «Мунинская СОШ» выполнить мероприятия по подготовке МКОУ «Мунинская СОШ» к ГИА в сроки, указанные в дорожной карте подготовки МКОУ «Мунинская СОШ» к ГИА в 2025 году.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

 Директор школы: З.Ж.Саадулаева

 Приложение

 к приказу МКОУ«Мунинская СОШ»

  **№11-а от 05.09.2024г**

 Протокол №1 от 30.08.2024

**Дорожная карта (план мероприятий)**
**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования обучающихся МКОУ «Мунинская СОШ»**

|  |
| --- |
| 1. **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году**
 |
| **Мероприятия**  | **Дата проведения мероприятий** | **Ответственный** |
| 1 | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025году | До 10.09.2024 | Заместительдиректора по УВР |
| 2. |  Представление итогов проведения ГИА-9и ГИА-11 на педагогическом совете | сентябрь 2024 | Заместительдиректора по УВР |
| 3. |  Представление итогов проведения ГИА-9и ГИА-11 с анализом проблем на ШМО | Сентябрь 2024 | Руководители МО |
| 4. | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием  | Сентябрь 2024 года | Заместительдиректора по УВР |
| 5. | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в обучении». | сентябрь 2024 года | Заместительдиректора по УВР |
| **2. Нормативно – правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1. | Разработка и утверждение планов мероприятий (Дорожная карта)подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации пообщеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025году | До 05.10.2024 г | Заместительдиректора по УВР |
| 2. | Приказ об утверждении школьного координатора, ответственного заподготовку и проведение ГИА-11 в 2024 -2025 учебном году | октябрь 2024 | Директор школы |
| 3. | Приказ об утверждении школьного координатора, ответственного заподготовку и проведение ГИА-9 в 2024 -2025 учебном году | октябрь 2024 | Директор школы |
| 4. | Приведение школьных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2024-2025 учебном году, в соответствие с требованиями региональных и муниципальных нормативных правовых актов | В течение года | Заместителидиректора по УВР |
| 5. | Изучение нормативно – правовой базы, регулирующей ГИА в 2024 – 2025 учебном году  | В течение года | Заместителидиректора по УВР,классные руководители |
| 6. | Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях ШМО:-Знакомство с изменениями в организации и проведении ГИА-Изучение демоверсий, спецификаций, кодификаторов по учебным предметам;-Изучение технологии проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ | В течение года | Заместителидиректора по УВР,учителя – предметники, руководители ШМО |
| 7. | Подготовка школьных приказов по организации и проведению ГИА в 2024 году:-Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта»); -О сопровождении учащихся – участников ГИА до ППЭ и обратно. | В течение года | Заместителидиректора по УВР |
| **3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 1. | Участие в обучающих семинарах членов ПК (дистанционное обучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации) | Март – апрель 2025 г. | Заместителидиректора по УВР, учителя, привлекаемые к проведению ГИА |
| 2. | Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа ФЦТ) | март- май 2025 г. | Заместителидиректора по УВР, учителя, привлекаемые к проведению ГИА |
| **4.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1. | Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с «Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА» | в течение года | Заместителидиректора по УВР, учителя, привлекаемые к проведению ГИА |
| 2. | Сбор предварительной информации о выбираемых предметах участниками ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году | Октябрь 2024 г. | Заместителидиректора по УВР |
| 3. | Формирование базы участников ГИА - 2025 | Октябрь 2024 г.- февраль 2025 г. | Заместителидиректора по УВР |
| 4. | Прием заявлений на участие:1) в итоговом сочинении (изложении)2) в итоговом собеседовании3) в ГИА-114) в ГИА-9 | ноябрь 2024– март 2025 г. | Заместителидиректора по УВР, классные руководители |
| 5. | Организация оповещения о результатах ГИА (в том числе после подачи апелляций), организация ознакомления участников с результатами | согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций | Заместителидиректора по УВР, классные руководители |
| 6. | Прием апелляций от участников ГИА о несогласии с выставленными баллами | согласно графику обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами | Заместителидиректора по УВР |
| 7. | Подготовка и организационное обеспечение проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | в соответствии со сроками, утверждёнными Рособрнадзором | Заместителидиректора по УВР |
| 8. | Федеральные и региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта ЭМ и сканирование ЭМ в аудиториях ППЭ | в течение года | Заместителидиректора по УВР, учителя, привлекаемые к проведению ГИА |
| 9. | **Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) (ИС-11):**  |  | Заместителидиректора по УВР |
| - Формирование базы участников ИС-11-Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении ИС-11 как допуска к ГИА по программам среднего общего образования-Проведение итогового сочинения (изложения)-Контроль допуска к повторному участию в ИС-11 в дополнительные сроки | Октябрь – ноябрь 2024 г. |
| Октябрь - декабрь2024 г. |
| Декабрь 2024 года – май 2025 года |
| за 2 недели до дня проведения ИС-11 |
| 10. | **Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку (ИС-9):**-Формирование базы участников ИС-9-Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА по программам основного общего образования-Проведение ИС-9-Формирование составов комиссий для проведения и проверки ИС-9-Обучение работников образовательных организаций, участвующих в организации и проведении ИС-9 -Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 | Декабрь 2024 года - январь 2025 г. | Заместителидиректора по УВР |
| Октябрь 2024 г.- апрель 2025 г. |
| Февраль – май 2025 г. |
| Декабрь 2024 года |
| Декабрь 2024 -январь 2025 г. |
| Февраль- май 2025 г. |
| **5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной продержки ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году: - публикация материалов о подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 на сайте: 1) о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по русскому языку; 2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ЕГЭ и ОГЭ; 3) о сроках проведения ЕГЭ и ОГЭ; 4) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ, ОГЭ - оформление информационных стендов по ГИА – 2025 в школьной рекреации и классных кабинетах  | в течение года |   |
| 2. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей):- объявление о сроках и местах написания итогового сочинения (изложения) итогового собеседования по русскому языку,- объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11, - объявление сроков проведения ГИА-9, ГИА-11,- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами,- объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Заместители директора по УВР |
| 3. | Информирование обучающихся, родителей с изменениями КИМ в 2025 году по сравнению с КИМ в 2024 году и организация работы с демоверсиями ФИПИ | в течение года | Заместители директора по УВР |
| 4. | Подготовка информационных материалов для педагогов, родителей, участников ГИА, организаторов ЕГЭ, общественных наблюдателей | Ноябрь 2024- апрель 2025 г. | Заместители директора по УВР |
| 5. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Сентябрь-декабрь 2024 г., апрель-май 2025 г. | Заместители директора по УВР, классные руководители |
| 6. | Участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | Февраль 2025 г. | Заместители директора по УВР |
| 7. | Участие в акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получивших высокие баллы на ЕГЭ | Декабрь 2024 г. –апрель 2025 г. | Заместители директора по УВР |
| 8. | Участие в акции «Я сдам ЕГЭ» | Апрель 2025 г. | Заместители директора по УВР |
| 9. | Оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождения участникам образовательного процесса при подготовке к государственной итоговой аттестации:- проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов,- проведение психологических тренингов, индивидуальных консультаций для участников ГИА и их родителей (законных представителей),- подготовка памяток, размещение информации на сайтах общеобразовательных организаций по профилактике стрессовых состояний во время прохождения государственной итоговой аттестации  | в течение года | Заместители директора по УВР, педагог-психолог |
| 6. **Работа с учителями - предметниками.****Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 1. | Планирование работы учителей – предметников по подготовке к ГИА. |  сентябрь | Руководители МО, учителя - предметники |
| 2. | Участие учителей – предметников в обучающих семинарах по организации, подготовки и проведении ГИА | В течение года |  |
| 3. | Организация и проведение тренировочных тестирований в форме и по материалам ГИА по учебным предметам: математика, русский язык, физика, обществознание, биология, химия, история, информатика и ИКТ, иностранный язык, география. Анализ результатов. | В течение года | Заместители директора по УВР, руководители ШМО, учителя - предметники |
| 4. | Формирование групп риска учащихся для индивидуальной работы по устранению учебных дефицитов | Октябрь 2024 г. | Заместители директора, учителя - предметники |
| 5. |  Заседания ШМО:-разработка индивидуальных маршрутов, оказание адресной методической помощи учителям-предметникам, испытывающим трудности в подготовке учащихся к ГИА;-обобщение и распространение эффективного опыта работы педагогов, имеющих стабильно высокие результаты преподавания учебных предметов. | В течение года | Заместители директора по УВР, руководители ШМО, учителя - предметники |
|  | **7. Работа с учащимися по подготовке к ГИА** |  |  |
|  | Знакомство с нормативными документами, правилами и порядком проведения ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ | В течение года | Заместители директора по УВР |
|  | Классные часы:- «Направления самостоятельной работы по подготовке к ГИА в 9 (11) классе»:- общие стратегии подготовки;- планирование и деление учебного материала;- официальные сайты ГИА;- работа с демоверсиями по подготовке к ГИА. | В течение года | Заместители директора по УВР, классные руководители |
|  | Организация посещения учащимися факультативных занятий по подготовке к ГИА  | В течение года | Заместители директора по УВР, учителя - предметники |
|  | Индивидуальные консультации учителей – предметников по подготовке к ГИА | В течение года | Учителя - предметники |
|  | Работа с заданиями КИМов различной сложности на уроках.Тестовые контрольные работы по учебным предметам в формате ЕГЭ и ОГЭ | В течение года | Заместители директора по УВР, учителя - предметники |
|  | Организация обучения правилам заполнения бланков ГИА (типичные ошибки заполнения бланков) | В течение года | Заместители директора по УВР, учителя - предметники |
|  | Участие в административных диагностических работах в формате ЕГЭ и ОГЭ  | В течение года | Заместители директора по УВР, учителя - предметники |
|  | Психологическая подготовка к ГИА в 9, 11 классе. Консультации педагога – психолога школы. Анкетирование учащихся – участников ГИА. | В течение года | Заместители директора по УВР, педагог - психолог |
| **8. Мероприятия по осуществлению контроля в организации за подготовкой и проведением ГИА** |
|  | Обеспечение мониторинга реализации школьных планов мероприятий по подготовке к ГИА | В течение года | Заместители директора по УВР |
|  | Организация внутришкольного контроля. Посещение уроков у педагогов выпускных классов с целью оказания методической, практической помощи, осуществления административного контроля за качественной подготовкой к государственной итоговой аттестации (тематический, классно-обобщающий и персональный виды контроля) | В течение года | Заместители директора по УВР |
|  | «Анализ результатов ГИА – 2025» (качество подготовки учащихся – участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; качество работы учителей – предметников по подготовке к ГИА). | Июнь-сентябрь 2025 г. | Заместители директора по УВР |